## Budget_FUA
Voce di Finanziamento | Categoria | Budget 2026
FNA (Non Autosufficienza) | Domiciliarità | 2447200
FNPS (Politiche Sociali) | Famiglia e Inclusione | 1244918
Fondo Povertà (QSFP) | Contrasto Povertà | 1037258
PN Inclusione (Progetto CREO) | Giovani | 1400934

## Target_LEPS
Trimestre | Assunzioni Assistenti Sociali | Famiglie PIPPI Prese in carico
Q1 2026 | 5 | 5
Q2 2026 | 10 | 12
Q3 2026 | 14 | 20
Q4 2026 | 18 | 30

## Progetti_ATS
Task | Inizio | Fine | Completamento
Avvio Centro Servizi "Stazione di Posta" (Baranello) | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 80
Avvio Spazio Adolescenti "CREO" (Campobasso) | 2026-04-15 | 2026-09-30 | 30
Attivazione Programma P.I.P.P.I. (30 Famiglie) | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 15
Housing per senza dimora (San Giovanni in Galdo) | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 0
Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) | 2026-09-01 | 2027-02-28 | 0